## Catalogos
Cartridge & Cloud - Catálogos de Trazabilidad
Tipo Cambio | Impacto | Estado | Área | Fase
Código nuevo | Bajo | Propuesto | Proyecto | Preproducción
Refactor | Medio | Aprobado | Diseño | Sprint 0
Fix | Alto | En curso | Producción | Sprint 1
Incidencia / Fix | Crítico | Cerrado | Arquitectura | Sprint 2
Documentación |  | Rechazado | Datos | Vertical Slice
Herramienta Editor |  | Aplazado | UX/UI | MVP
Gameplay / Fórmula |  |  | Arte | Expansión
Guardado / Carga |  |  | Audio | Late Game
Ajuste visual |  |  | QA | Release
Proceso |  |  | Marketing
Steam
Legal
Localización
Documentación

## Trazabilidad
Trazabilidad de Control de Cambios v0.3
ID Cambio | Fecha | Sprint/Fase | Versión/Tag | Tipo Cambio | Área/Sistema | Elemento(s) | Descripción del cambio | Motivo / Problema | Solución aplicada | Impacto | Estado | Validación / Prueba | Commit sugerido / real | Observaciones
CAC-CHG-0001 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.1 | Proceso | Proyecto | Dirección general | Se detiene el enfoque original centrado en desarrollar videojuegos y se inicia una redefinición conceptual. | Evitar que el producto sea percibido como copia de Game Dev Tycoon. | Reorientación hacia simulador físico de tienda y crecimiento empresarial. | Crítico | Cerrado | Enfoque v0.1-v0.6 | docs: pivot project direction | Decisión estratégica.
CAC-CHG-0002 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.1 | Documentación | Diseño | Análisis competitivo | Se comparan referentes y se identifican similitudes, riesgos y oportunidades de diferenciación. | Necesidad de fundamentar el pivot. | Se documentan nuevas direcciones y criterios de diferenciación. | Alto | Cerrado | Enfoque inicial | docs: add competitive analysis
CAC-CHG-0003 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.2 | Proceso | Proyecto | Nombre provisional | Se adopta Cartridge & Cloud como título provisional oficial de trabajo. | Necesidad de una identidad para documentación y visuales. | Se mantienen cinco candidatos y se aplaza validación legal/comercial. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.2 | docs: set provisional working title | No renombrar repositorio histórico todavía.
CAC-CHG-0004 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.3 | Gameplay / Fórmula | Diseño | Mundo y tienda | Se fija parcela 100x100, grid de 0,5 m y tienda inicial 10x10. | Dar base física medible a construcción y navegación. | Se aprueban dimensiones, rotación y reglas de acceso. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.3 | docs: define world and grid
CAC-CHG-0005 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.3 | Gameplay / Fórmula | Diseño | Bucle diario | Se define jornada 08:00-22:00, apertura/cierre, velocidades y resumen. | Crear un bucle completo de tienda. | Reglas de tiempo y cierre aprobadas. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.3 | docs: define daily loop
CAC-CHG-0006 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.4 | Gameplay / Fórmula | Economía | Capital y costes | Se aprueban 20.000 €, costes fijos, impuestos y márgenes objetivo. | Necesidad de balance inicial consistente. | Se consolidan valores provisionales por dificultad. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.4 | docs: define initial economy | Valores a validar en vertical slice.
CAC-CHG-0007 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.4 | Gameplay / Fórmula | Clientes | Modelo híbrido | Se define generación, interés, satisfacción y abandono de clientes. | Hacer observable la demanda. | Perfiles y consecuencias aprobados. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.4 | docs: define customer model
CAC-CHG-0008 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.4 | Gameplay / Fórmula | Empleados | Contratación y progresión | Se aprueban candidatos, niveles, skills, fatiga, salarios y despidos. | Preparar el crecimiento del negocio. | Sistema completo a nivel conceptual. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.4 | docs: define employee system
CAC-CHG-0009 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.4 | Gameplay / Fórmula | Eventos | Sistema de eventos | Se define director de eventos, frecuencia, cooldowns y calendario. | Añadir dinamismo sin arbitrariedad. | Modelo híbrido aprobado. | Medio | Cerrado | Enfoque v0.4 | docs: define event system
CAC-CHG-0010 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.5 | Proceso | Progresión | Etapas 3-6 | Se fijan requisitos, inversiones y pacing de online, publishing, desarrollo y plataforma. | Convertir la visión en progresión medible. | Requisitos estructurales aprobados. | Crítico | Cerrado | Enfoque v0.5 | docs: define progression stages
CAC-CHG-0011 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.5 | Proceso | Producción | Vertical Slice | Se define alcance exacto, exclusiones, métricas y Definition of Done. | Evitar reiniciar código sin un objetivo validable. | Vertical Slice Specification aprobada. | Crítico | Cerrado | Enfoque v0.5 | docs: define vertical slice
CAC-CHG-0012 | 2026-06-20 | Preproducción | docs-v0.5 | Documentación | Documentación | Consolidación 1-20 | Se integran las primeras 20 decisiones en Enfoque v0.5. | Crear una fuente de verdad. | Documento validado. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.5 | docs: consolidate decisions 1-20
CAC-CHG-0013 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.6 | Gameplay / Fórmula | Publishing | Sistema de publishing | Se define evaluación, contratos, hitos, marketing, liquidación y reputación editorial. | Diferenciar publishing de desarrollo interno. | Diseño conceptual completo. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.6 | docs: define publishing system
CAC-CHG-0014 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.6 | Gameplay / Fórmula | Desarrollo interno | Nuevo bucle | Se sustituye el modelo de combinaciones por insights, brief, prototipos, greenlight, backlog, builds y playtests. | Evitar imitar Game Dev Tycoon. | Diseño conceptual completo. | Crítico | Cerrado | Enfoque v0.6 | docs: redesign internal development loop
CAC-CHG-0015 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.6 | Gameplay / Fórmula | Comercio online | Logística online | Se define catálogo, stock compartido, picking, packing, envíos, reputación y devoluciones. | Conectar online con inventario físico. | Diseño conceptual completo. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.6 | docs: define online commerce
CAC-CHG-0016 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.6 | Gameplay / Fórmula | Plataforma | Plataforma digital | Se definen usuarios, licencias, catálogo, comisiones, reviews, reembolsos y victoria. | Cerrar la progresión empresarial. | Diseño conceptual completo. | Crítico | Cerrado | Enfoque v0.6 | docs: define digital platform
CAC-CHG-0017 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.6 | Gameplay / Fórmula | Infraestructura | Servidores y servicios | Se aprueba profundidad estratégica intermedia con pools de capacidad e incidencias. | Evitar un simulador técnico excesivo. | Diseño conceptual completo. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.6 | docs: define infrastructure depth
CAC-CHG-0018 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.6 | Gameplay / Fórmula | Mercado | Competidores | Se define simulación híbrida con rivales visibles y mercado agregado. | Crear presión justa y explicable. | Diseño conceptual completo. | Alto | Cerrado | Enfoque v0.6 | docs: define market competition
CAC-CHG-0019 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.6 | Documentación | Documentación | Consolidación 21-26 | Se integran los sistemas avanzados y se cierran 26/26 decisiones. | Eliminar pendientes conceptuales. | Enfoque v0.6 aprobado. | Crítico | Cerrado | Enfoque v0.6 | docs: consolidate decisions 21-26
CAC-CHG-0020 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.3 | Proceso | Producción | Reinicio del roadmap | Se descarta la continuidad de sprints históricos y se planifica desde Sprint 0. | El usuario solicita tratar el proyecto como no iniciado. | Roadmap v0.3 comienza con Project Foundation. | Crítico | Cerrado | Roadmap v0.3 | docs: restart sprint roadmap from zero
CAC-CHG-0021 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.3 | Documentación | Documentación | Paquete documental nuevo | Se reescriben los informes PDF y README para Cartridge & Cloud. | Alinear todos los documentos con el pivot. | Paquete documental v0.3 generado. | Crítico | Cerrado | Validation Report | docs: rebuild documentation package
CAC-CHG-0022 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.3 | Proceso | QA | QA Matrix reiniciada | Se crea matriz QA sin resultados históricos y con 71 casos previstos. | Preparar QA desde el primer sprint. | Workbook v0.3 generado. | Alto | Cerrado | QA Dashboard | docs: rebuild qa matrix
CAC-CHG-0023 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.3 | Proceso | Producción | Excel Maestro reiniciado | Se crea planificación de sprints, backlog, riesgos y hitos desde cero. | Eliminar estado de implementación antiguo. | Workbook v0.3 generado. | Alto | Cerrado | Dashboard producción | docs: rebuild production workbook
CAC-CHG-0024 | 2026-06-21 | Preproducción | docs-v0.3 | Documentación | Repositorio | README ES/EN | Se reescriben los README para reflejar preproducción y nombre provisional. | Evitar claims de sistemas implementados. | README bilingüe generado. | Medio | Cerrado | Revisión textual | docs: rewrite readmes

## Dashboard
Dashboard de Trazabilidad
Métrica | Valor | Estado de la base
Total cambios | 24 | La trazabilidad v0.3 conserva únicamente decisiones conceptuales y documentales del pivot. No registra como implementado ningún código ni sprint anterior. El próximo cambio de producción debe pertenecer a Sprint 0.
Cambios cerrados | 24
Impacto crítico | 8
Último ID | CAC-CHG-0024
Código implementado | 0
Sprints históricos activos | 0
Tipo de cambio | Cantidad
Documentación | 5
Gameplay / Fórmula | 12
Proceso | 7

## Resumen_Fases
Resumen por fase
Fase | Cambios | Estado | Alcance | Inicio | Cierre | Notas
Preproducción | 24 | Cerrado | Enfoque, documentación y planificación | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Paquete v0.3
Sprint 0 | 0 | No iniciado | Project Foundation |  |  | Próximo
Sprint 1 | 0 | No iniciado | Bootstrap & Scene Flow
Vertical Slice | 0 | No iniciado | Sprints 3-17
MVP | 0 | Aplazado | Tras H6
Expansión | 0 | Aplazado | Online/Publishing/Development
Late Game | 0 | Aplazado | Platform/Infrastructure/Market

## Instrucciones
Instrucciones de uso
Regla | Descripción
Nuevo cambio | Crear ID correlativo CAC-CHG-XXXX.
Tipo de cambio | Usar exclusivamente el catálogo cerrado.
Código | No registrar como cerrado hasta existir validación objetiva.
Sprint | Desde ahora la producción comienza en Sprint 0.
Documentación | Relacionar versión, documento y evidencia.
Impacto | Crítico implica revisión de documentos dependientes.
Estado | Cerrado solo cuando el cambio está validado.
Commit | Registrar SHA o mensaje sugerido cuando exista repositorio.
Histórico | No copiar los 105 cambios de Indie Studio Simulator como implementación activa.